## Tổng quan DA
1 - Các thông tin tổng quan về dự án <PM cung cấp>
Tên dự án | Tổng quan dự án | Đầu mối dự án | SPDV Liên quan (các line, đơn vị) | Nhóm Telegram | Link Kế hoạch dự án, nhân sự | Link lưu trữ tài liệu liên quan
Xây dựng csdl hưởng bảo hiểm thất nghiệp | - Mục tiêu: - Phạm vi: - Tên các tài liệu liên quan: <văn bản giao nhiệm vụ, thông tin chỉ đạo v.v... kèm đường link tài liệu> - Thời gian thực hiện: <từ ngày nào đến ngày nào, khi nào cần khai trương> - Giá trị (tổng tiền): <điền giá trị hợp đồng, doanh thu dự kiến> - Hạ tầng: <Chạy hạ tầng khách hàng hay VNPT, đã có hạ tầng hay chưa, đơn vị nào sẽ vận hành> | PM/ PDM: Dev Lead: BA Lead: Test Lead: Đầu mối QLSP: QA: |  | Nhóm Tele nội bộ IT: Nhóm Tela Das: Nhóm Tele khách hàng: Nhóm Tele BA DEV TEST: |  | <cung cấp link KMS, Drive, SCM v.v…>
2 - Mô hình tổ chức dự án

## Link tập trung
STT | Nội dung, mô tả | Link | Phụ trách
I | Quản lý chung
1 | JIRA Project |  | DAS
2
II | Nội bộ BA
1 | Theo dõi nội bộ BA, theo dõi các công việc phát sinh
3
III | Khảo sát 82 DVC
1 | Báo cáo khảo sát, vướng mắc nhập hàng ngày khi đi khảo sát về, đồng thời nhập đề xuất đã chốt với PM, C vào đây |  | THu

## Nhân sự
DANH SÁCH NHÂN SỰ: CHÚ Ý ĐIỀN THÊM XUỐNG PHÍA DƯỚI
STT | HỌ TÊN | SĐT | Email VNPT | Gmail | CHUYÊN MÔN | Vai trò | Đơn vị điều động | Phân nhóm | Ghi chú
1 | [8 empty] | 815
2 | [8 empty] | 815
3 | [8 empty] | 815

## Master Plan
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM: LGSP
STT | Tên công việc | Yêu cầu kết quả đầu ra |  |  | Xử lý chính | phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
|  |  | Ngày bắt đầu | Hạn kết thúc
I. Kick-off dự án
1 | Kick-off dự án tại Văn phòng Sở TTTT |  | Th 2 08/01/2024 | Th 2 08/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM |  | DONE
II. Khảo sát, đánh giá yêu cầu người sử dụng
II.1. Chuẩn bị
1 | Thống nhất tỉ lệ phân chia dự án
1 | Mẫu phiếu khảo sát | File mẫu .docx | Th 2 08/01/2024 | Th 2 08/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
2 | Mẫu file sizing hạ tầng | File mẫu .xlsx | Th 2 15/01/2024 | Th 3 16/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
3 | Mẫu file tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng (URD) | File mẫu .docx | Th 2 15/01/2024 | Th 3 16/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
4 | Mẫu file tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | File mẫu .docx | Th 2 15/01/2024 | Th 3 16/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
5 | Mẫu file thiết kế kiến trúc phần mềm (SAD) | File mẫu .docx | Th 2 15/01/2024 | Th 3 16/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
6 | Mẫu file báo cáo tuần | File mẫu .docx | Th 2 15/01/2024 | Th 2 15/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
7 | Mẫu file kế hoạch triển khai | File mẫu .xlsx | Th 2 08/01/2024 | Th 3 09/01/2024 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
8 | Xây dựng kế hoạch khảo sát và bộ câu hỏi khảo sát | File .docx về kế hoạch khảo sát, nhân sự thực hiện khảo sát, bộ câu hỏi khảo sát | Th 3 09/01/2024 | Th 6 12/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 | IT4/PM dự án | DONE
9 | Thống nhất thời gian, nội dung khảo sát |  | Th 6 12/01/2024 | Th 6 12/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM | HPG/IT4 | DONE
10 | VNPT gửi Sở văn bản đề xuất kế hoạch triển khai | Văn bản có chữ ký của GĐ VNPT HPG | Th 2 15/01/2024 | Th 2 15/01/2024 | VNPT HPG |  | DONE
11 | CĐT gửi văn bản tời các Sở thụ hưởng để phối hợp khảo sát | Văn bản có chữ ký của GĐ/PGĐ Sở | Th 2 15/01/2024 | Th 2 15/01/2024 | CĐT |  | DONE
II.2.Khảo sát
1 | Thực hiện khảo sát tại địa bàn |  | Th 3 23/01/2024 | Th 4 24/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM | HPG/IT4
2 | Lập phiếu khảo sát từng ngày |  | Th 4 24/01/2024 | Th 5 25/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM | HPG/IT4
3 | Tổng hợp phiếu khảo sát gửi PM dự án |  | Th 5 25/01/2024 | Th 5 25/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM | PM dự án
4 | Báo cáo khảo sát |  | Th 6 26/01/2024 | Th 6 26/01/2024 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
III. Lập tài liệu phần mềm
1 | Xây dựng tài liệu sizing hạ tầng | File .xlsx | 2024-01-15 | 2024-01-26 | Trần Thế Thắng - eGov -PM |  | DONE
2 | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng (URD) | File .docx | 2024-03-01 | 2024-03-15 | Tô Thị Nga - eGov-BA
3 | Xây dựng tài liệu đặc tả phần mềm (SRS) | File .docx | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Tô Thị Nga - eGov-BA
4 | Xây dựng tài liệu kiến trúc phần mềm (SAD) | File .docx | 2024-03-01 | 2024-04-01 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
5 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt (IG) | File .docx | 2024-03-25 | 2024-04-05 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
6 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản trị vận hành (OA) | File .docx | 2024-03-25 | 2024-04-05 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
7 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng | File .docx | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Tô Thị Nga - eGov-BA
8 | Xây dựng tài liệu API (nếu có) | File .docx | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
9 | Tổng hợp lại các tài liệu URD, SRS, SAD gửi báo cáo CĐT | Thống nhất và ký tài liệu thiết kế phần mềm | 2024-04-01 | 2024-04-05 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
V. Lập trình, tích hợp hệ thống
1 | Dựng môi trường dev-test | Môi trường dev-test đảm bảo khả năng mở rộng đáp ứng cho đào tạo và vận hành thử | 2024-02-22 | 2024-03-15 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
3 | Bàn giao các đơn vị tham gia phối hợp các tài khoản phần mềm dev-test (nếu có) | Bàn giao nội bộ VNPT | 2024-06-01 | 2024-06-28 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
4 | Phát triển hoàn thiện chức năng phần mềm theo tài liệu thiết kế | Tạo các phiếu CR để quản lý | 2024-01-03 | 2024-06-01 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
5 | Tích hợp với các phần mềm khác (nếu có) | Trao đổi với các SubPM của các pm khác trước để sàng sàng API kết nối | 2024-04-01 | 2024-06-20 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
VI. Kiểm thử nội bộ & fix bugs
1 | Xây dựng kịch bản kiểm thử |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Chu Thị Cúc - eGov - Tester
2 | Thực hiện kiểm thử chức năng |  | 2024-06-01 | 2024-07-08 | Chu Thị Cúc - eGov - Tester
3 | Thực hiện kiểm thử ATTTT (nếu có) |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | TT ATTT
4 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng (nếu có) |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | ITKV4
5 | Thực hiện fix bugs |  | 2024-06-01 | 2024-07-08 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
6 | Báo cáo kiểm thử nội bộ |  | 2024-06-01 | 2024-07-08 | Trần Thế Thắng - eGov -PM
VII. Kiểm thử với khách hàng
1 | Dựng môi trường kiểm thử trên hạ tầng Khách hàng |  | 2024-06-01 | 2024-07-09 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
2 | Xây dựng kịch bản kiểm thử khách hàng |  | 2024-06-15 | 2024-06-30 | Chu Thị Cúc - eGov - Tester
3 | Thực hiện kiểm thử khách hàng |  | 2024-07-09 | 2024-08-19 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
4 | Báo cáo kiểm thử khách hàng |  | 2024-07-09 | 2024-08-19 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
VIII. Đào tạo
1 | Xây dựng môi trường đào tạo nếu có |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
2 | Thống nhất phương án đào tạo, Kế hoạch đào tạo |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
3 | Văn bản gửi đơn vị thực hiện đào tạo |  | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
4 | Viết tài liệu đào tạo |  | 2024-06-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
5 | Chuẩn bị môi trường đào tạo |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
6 | Thống nhất tài liệu đào tạo |  | 2024-07-01 | 2024-07-15 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
7 | Thực hiện đào tạo |  | 2024-07-15 | 2024-08-19 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
IX. Triển khai, vận hành thử
1 | Triển khai thí điểm |  | 2024-08-01 | 2024-09-09 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
2 | Triển khai chính thức |  | 2024-08-01 | 2024-09-09 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
X. Nghiệm thu & bàn giao
1 | Chuẩn bị các biên bản liên quan đến công tác nghiệm thu dự án |  | 2024-09-01 | 2024-09-12 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM
2 | Nghiệm thu, bàn giao |  | 2024-09-01 | 2024-09-12 | Nguyễn Thành Công - IT4 - SubPM

## Detail Plan - Backlog CV
STT | Nội dung | Mức ưu tiên | Due khách hàng (golive) Diền đúng định dạng | Component | EPIC NAME | Summary (tiêu đề task): [Component] {Tên usecase} - {thao tac} CHÚ Ý: Không được có dấu xuống dòng (Enter) trong tiêu đề task và viết ngắn gọn |  | Description (Mô tả task) | BA thực hiện (Điền email bỏ đuôi vnpt) | Due (Điền đúng định dạng) | Trạng thái SRS | Mã JIRA Task BA | Link SRS | Dev thực hiện (Điền email bỏ đuôi vnpt) | Estimate (giờ) | Due (Điền đúng định dạng) | Trạng thái code | Mã JIRA task DEV | Tester thực hiện (Điền email bỏ đuôi vnpt) | Due (Điền đúng định dạng) | Trạng thái kiểm thử | Mã JIRA task Test
Ghi chú | BA điền | BA điền | BA điền | BA điền | BA điền | BA điền |  | BA điền | BA điền | BA điền | BA điền |  | BA điền | DEV điền | DEV điền | DEV điền | DEV điền |  | Tester điền | Tester điền | Tester điền
B | PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG | [9 empty] | Chưa thực hiện
I. Các chức năng chuyển đổi từ hệ thống CSDL TTHC sang Nâng cấp CSDL TTHC
Nhóm chức năng Quản lý danh mục
1 | Nhóm sự kiện | UT1 |  | DM | DM.NhomSuKien | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Nhóm sự kiện | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Nhóm sự kiện | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9711 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10105 | ktthutrang | 2025-06-30 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
2 | Đối tượng | UT1 |  | DM | DM.DoiTuong | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Đối tượng | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Đối tượng | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9728 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10101 | Ktthutrang | 2025-07-01 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
3 | Ngành | UT1 |  | DM | DM.Nganh | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Ngành | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Ngành | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9409 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10269 | ktthutrang | 2025-07-02 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
4 | Kết quả | UT1 |  | DM | DM.KetQua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Kết quả | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Kết quả | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9505 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10268 | Ktthutrang | 2025-07-03 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
5 | Kênh | UT1 |  | DM | DM.Kenh | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Kênh | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Kênh | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9745 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10267 | Ktthutrang | 2025-07-04 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
6 | Căn cứ pháp lý | UT1 |  | DM | DM.CanCuPhapLy | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Căn cứ pháp lý | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Căn cứ pháp lý | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9729 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10266 | Ktthutrang | 2025-07-05 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
7 | Lệ phí | UT1 |  | DM | DM.LePhi | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Lệ phí | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Lệ phí | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9762 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10062 | Ktthutrang | 2025-07-06 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
8 | Danh mục dữ liệu chủ | UT1 |  | DM | DM.DanhMucDuLieuChu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục dữ liệu chủ | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục dữ liệu chủ | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9734 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10265 | Ktthutrang | 2025-07-07 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
9 | Thành phần hồ sơ | UT1 |  | DM | DM.ThanhPhanHoSo | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục thành phần hồ sơ | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục thành phần hồ sơ | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9499 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10264 | Ktthutrang | 2025-07-08 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
10 | Lĩnh vực | UT1 |  | DM | DM.LinhVuc | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục lĩnh vực | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục lĩnh vực | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9532 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10065 | Ktthutrang | 2025-07-09 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
11 | Đơn vị hành chính | UT1 |  | DM | DM.DonViHanhChinh | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Đơn vị hành chính | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Đơn vị hành chính | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9553 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10103 | Ktthutrang | 2025-07-10 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
12 | Quản lý sự kiện - TTHC | UT1 |  | DM | DM.QuanLySuKien | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục quản lý sự kiện | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục quản lý sự kiện | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9743 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10100 | Ktthutrang | 2025-07-11 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
13 | Cơ quan | UT1 |  | DM | DM.CoQuan | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục cơ quan | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DM] Danh mục cơ quan | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Không thực hiện | TTDLQG-9732 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10244 | Ktthutrang | 2025-07-12 | Hoàn thành | TTDLQG-6522
Nhóm chức năng Quyết định công bố đặc thù | [6 empty] | [DEV]
1 | Danh sách | UT1 |  | QĐCB | QDCB.DanhSach | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Danh sách | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Danh sách | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9557 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10102 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6524
2 | Tra cứu | UT1 |  | QĐCB | QDCB.TraCuu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Tra cứu | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Tra cứu | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9731 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10073 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6524
3 | Xem chi tiết | UT1 |  | QĐCB | QDCB.XemChiTiet | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Xem chi tiết | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Xem chi tiết | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9735 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10111 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6524
4 | Thêm / sửa | UT1 |  | QĐCB | QDCB.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Thêm/Sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB đặc thù] Thêm/Sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9560 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10066 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6524
Nhóm Quyết định công bố địa phương hoá | [6 empty] | [DEV]
1 | Thêm / sửa | UT1 |  | QĐCB | QDCB.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB địa phương hoá] Thêm/Sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB địa phương hoá] Thêm/Sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9739 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10068 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6575
2 | Xem chi tiết | UT1 |  | QĐCB | QDCB.XemChiTiet | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB địa phương hoá] Xem chi tiết | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB địa phương hoá] Xem chi tiết | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9559 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10107 | ktthutrang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6575
Nhóm Quyết định công bố nội bộ | [6 empty] | [DEV]
1 | Danh sách | UT1 |  | QĐCB | QDCB.DanhSach | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Danh sách | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Danh sách | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9738 |  | phamleviettu | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10119 | Pthang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6577
2 | Tra cứu | UT1 |  | QĐCB | QDCB.TraCuu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Tra cứu | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Tra cứu | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9742 |  | phamleviettu | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10083 | Pthang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6577
3 | Thêm / sửa | UT1 |  | QĐCB | QDCB.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Thêm/Sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Thêm/Sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9564 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10078 | Pthang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6577
4 | Xem chi tiết | UT1 |  | QĐCB | QDCB.XemChiTiet | [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Xem chi tiết | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][QĐCB nội bộ] Xem chi tiết | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9623 |  | phamleviettu | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10112 | Pthang | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-6577
Thủ tục hành chính đặc thù | [6 empty] | [DEV]
1 | Danh sách TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSach | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9746 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10085 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
2 | Tra cứu TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.TraCuu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Tra cứu | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Tra cứu | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9757 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10114 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
3 | Thêm / sửa TTHC đặc thù | UT1 |  | TTHC | TTHC.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Thêm/sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Thêm/sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9565 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10087 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
4 | Danh sách đánh giá TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSachDanhGiaTTHC | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Đánh giá TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Đánh giá TTHC | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9575 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10086 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
5 | TTHC Sản xuất kinh doanh | UT1 |  | TTHC | TTHC.TTHCSXKD | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC SXKD] Thêm/Sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC SXKD] Thêm/Sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9572 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10123 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
6 | Danh sách TTHC liên thông | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSachTTHCLienThong | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] DS TTHC liên thông | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] DS TTHC liên thông | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9740 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10121 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
7 | Danh sách TTHC DPH | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSachTTHCDPH | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC ĐPH | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC ĐPH | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9752 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10122 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
8 | Danh sách TTHC bộ | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSachTTHCBo | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC Bộ | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Danh sách TTHC Bộ | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9607 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10088 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
9 | Xem chi tiết TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.XemChiTiet | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Xem chi tiết TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC đặc thù] Xem chi tiết TTHC | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9576 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10090 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6525
Nhóm Thủ tục hành chính nội bộ | [6 empty] | [DEV] |  |  |  | Hoàn thành
1 | Danh sách TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSach | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Danh sách TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Danh sách TTHC | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9756 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10089 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6579
2 | Tra cứu TTHC | UT1 |  | TTHC | TTHC.TraCuu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Tra cứu TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Tra cứu TTHC | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9581 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10124 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6579
3 | Thêm / sửa TTHC nội bộ | UT1 |  | TTHC | TTHC.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Thêm/Sửa TTHC nội bộ | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Thêm/Sửa TTHC nội bộ | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9577 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10126 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6579
4 | Danh sách TTHC liên thông | UT1 |  | TTHC | TTHC.DanhSachTTHCLienThong | [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Danh sách TTHC liên thông | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][TTHC nội bộ] Danh sách TTHC liên thông | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9579 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10128 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6579
Nhóm Dịch vụ công | [6 empty] | [DEV] |  |  |  | Hoàn thành
1 | Thêm / sửa | UT1 |  | DVC | DVC.ThemSua | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Thêm/Sửa | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Thêm/Sửa | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành |  |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành |  | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6580
2 | Áp dụng | UT1 |  | DVC | DVC.ApDungDVC | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Áp dụng | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Áp dụng | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9755 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10093 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6580
3 | Tra cứu | UT1 |  | DVC | DVC.TraCuu | [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Tra cứu | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][DVC] Tra cứu | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-07-15 | Hoàn thành | TTDLQG-9761 |  | phamleviettu | 16h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10091 | Pthang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6580
Nhóm Báo cáo thống kê và phân quyền API | [6 empty] | [DEV]
1 | Dashboard | UT1 |  | TK | TK.DashBoard | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Dashboard] Dashboard | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Dashboard] Dashboard | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 |  | TTDLQG-9578 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10092 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6576
2 | Thống kê tình hình công khai bộ gốc | UT1 |  | TK | TK.TKTHCKBG | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê tình trạng công khai bộ gốc | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê tình trạng công khai bộ gốc | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 |  | TTDLQG-9754 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10130 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6576
3 | Thống kê tình hình công khai địa phương | UT1 |  | TK | TK.TKTHCKDP | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê tình trạng công khai địa phương | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê tình trạng công khai địa phương | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 |  | TTDLQG-9582 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10104 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6576
4 | Thống kê TTHC được đánh giá | UT1 |  | TK | TK.TKTTHCDDG | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê TTHC được đánh giá | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Thống kê TTHC được đánh giá | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 |  | TTDLQG-9585 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10096 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6576
5 | Theo dõi tình hình địa phương hóa | UT1 |  | TK | TK.TDTHDPH | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Theo dõi tình hình địa phương hoá | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Thống kê] Theo dõi tình hình địa phương hoá | Chuyển chức năng từ CSDL TTHC -> Nâng cấp CSDL TTHC | anhlethi | 2025-06-20 |  | TTDLQG-9741 |  | ngtienthanh | 8h | 2025-05-27 | Hoàn thành | TTDLQG-10097 | ktthutrang | 2025-06-20 | Test done round 1 | TTDLQG-6576
II. Chức năng bổ sung | [6 empty] | [DEV]
| Nhóm chức năng rà soát TTHC | [5 empty] | [DEV] |  |  |  | Hoàn thành
1 | Rà soát TTHC |  |  | TTHC | TTHC.RaSoat | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Rà soát TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Rà soát TTHC | Chi tiết mô tả tại SRS | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9618 |  | phamleviettu | 32h | 2025-06-10 | Đang thực hiện | TTDLQG-10095 | ktthutrang | 2025-06-17 | Test done round 1 | TTDLQG-6665
2 | Duyệt rà soát TTHC |  |  | TTHC | TTHC.DuyetRaSoat | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Duyệt rà soát TTHC | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Duyệt rà soát TTHC | Chi tiết mô tả tại SRS | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9759 |  | phamleviettu | 32h | 2025-06-10 | Đang thực hiện | TTDLQG-10131 | ktthutrang | 2025-06-17 | Test done round 1 | TTDLQG-6665
3 | Kết quả thực thi |  |  | TTHC | TTHC.KetQuaThucThi | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Kết quả thực thi | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Kết quả thực thi | Chi tiết mô tả tại SRS | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9750 |  | phamleviettu | 32h | 2025-06-10 | Đang thực hiện | TTDLQG-10139 | ktthutrang | 2025-06-17 | Test done round 1 | TTDLQG-6665
4 | Tổng hợp kết quả rà soát |  |  | TTHC | TTHC.TongHopKetQuaRaSoat | [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Tổng hợp kết quả rà soát | [DEV] [Nâng cấp][CSDL TTHC][Rà soát TTHC] Tổng hợp kết quả rà soát | Chi tiết mô tả tại SRS | anhlethi | 2025-06-20 | Hoàn thành | TTDLQG-9747 |  | phamleviettu | 32h | 2025-06-10 | Đang thực hiện | TTDLQG-10142 | ktthutrang | 2025-06-17 | Test done round 1 | TTDLQG-6665
C | KIỂM THỬ HỆ THỐNG
1 | Kiểm thử chức năng |  |  | TTHC
2 | Kiểm thử ATBM |  |  | TTHC
3 | Kiểm thử hiệu năng |  |  | TTHC

## HD Sprint
AE DEV LEAD chú ý khi nhặt task vào Sprint Plan luôn lấy Product Backlog làm gốc:
Thực hiện | Hướng dẫn | ghi chú
- BƯỚC 1: Dev lead trao đổi với BA để chọn ra danh sách cácchức năng/ Task từ Product backlog để đưa vào sprint. Thực hiện điền duedate, estimate vào như hình bên |  | Lưu ý việc chọn danh sách này cần sự trao đổi 3 bên: BA - Devlead - ITKV để phù hợp về độ ưu tiên, khối lượng phù hợp và phải đảm bảo tiến độ chung
- Bước 2: Truy cập JIRA vào các mã task được đưa vào Srint, Ấn Nút EDIT sau đó: + Tab Plan: điền Original estimate + Tab Standard: điền DueDate + Tab Standard: điền Sprint (Gõ chữ DCLAO sẽ hiện ra Sprint để chọn) |  | Lưu ý khi estimate: - Thời gian estimate cho ITKV bao gồm thời gian lập trình và fix bug, ví dụ lập trình mất 6h và fixbug khoảng 2h thì estimate cho task đó là 8h. Việc estimate này nên trao đổi thống nhất trước với LEad ITKV. Lưu ý khi set due: SPrint có 14 ngày, ước lượng thời gian Lập trình 70 %, 30% còn lại gồm kiểm thử fixbug. Suy ra nếu a e giao 1 chức năng cho ITKV thì phải giao kèo rõ: - Due tổng của Task PARENT tối đa là ngày trước kết thúc sprint - Due các subtask lập trình của ITKV phải trước due tổng 4-5 ngày để còn kiểm thử, fix bug tức là tối thiểu cần lập trình xong trước khi kết thúc sprint 4-5 ngày.
- B3: Nhặt các task đã chọn từ Product backlog sang link Sprint PLan của riêng nhóm để theo dõi |  | DevLead báo các bạn BA và Tester đưa cả task BA-TEst lên để theo dõi cùng trong sprint. Ai làm gì thì khai báo các việc đó
- B4: Cuối Sprint: + Dev lead xem trước và update trạng thái các task trong sprint xem cái nào hoàn thành, cái nào chưa để vào họp có thông tin báo cáo + Họp xong Devlead lên product Backlog update trạng thái các chức năng để theo dõi chung

## DS Phần mềm
I | CÁC PHẦN MỀM PHỤC VỤ NGHIỆP VỤ DÂN CƯ, CƯ TRÚ: | Dev | BA | Dự toán dự kiến tối ưu (tỉ đồng) | Tester | Tỉ lệ | Component
1 | Phần mềm quản lý dân cư | Khoa | Phần mềm | 0 |  | 0
1.1 | Báo cáo thống kê | nguyendinhkhoa | Phân hệ |  | Lý - Hoàng Minh | 10 | BCTK
1.2 | Phần mềm thẩm định dữ liệu | nguyenquyenanh | Phân hệ |  | Ngọc Anh |  | THAMDINH
1.3 | Chia sẻ | nguyenquyenanh | Phân hệ |  | Hương |  | CHIASE
1.4 | Dashboard (Bản đồ số) | nguyendinhkhoa | Phân hệ |  | Nguyễn Quốc Tỉnh |  | DASHBOARD
2 | Phần mềm quản lý cư trú | Nghiệp | Phần mềm |  |  | 0
2.1 | Thường trú, Phiếu Đề xuất xóa | nghiepnv.tnn | Phân hệ |  | Hương | 17 | THUONGTRU
2.2 | Tạm trú | thienhlt | Phân hệ |  | Lý | 12 | TAMTRU
2.3 | Lưu trú | thaobvq.tgg | Phân hệ |  | Hiền | 5 | LUUTRU
2.4 | Tạm vắng | thaobvq.tgg | Phân hệ |  | Hiền | 5 | TAMVANG
2.5 | Xác minh | tranbang | Phân hệ |  | Minh Trang | 10 | XACMINH
2.6 | Tàng thư | lvha | Phân hệ |  | Dung | 13 | TANGTHU
2.7 | In phiếu | tranbang | Phân hệ |  | Minh Trang | 5 | INPHIEU
3
2
1
4
4
2
2
2
3