## BCT 392025
DỰ ÁN: CSDL LĐNN
Báo cáo tuần 39: 22/09/2025 - 26/09/2025
A Báo cáo công việc tuần
A1. Báo cáo tổng hợp tiến độ chung
Tuần vừa rồi Team dự án đã thực hiện các công việc: - Phối hợp cùng QA -QLCL xây dựng Plan cho dự án và danh sách backlog công việc, quản lý nhân sự, môi trường v,v... link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nM0xXnzr-IAv5L7xK3x9Zlo1i6lEgJYX/edit?gid=1102253544#gid=1102253544 - Thực hiện báo cáo tuần theo quy định 1. Tiến độ khảo sát, phân tích, xây dựng nghiệp vụ - Đã đưa ra file excel chuẩn cho việc thu thập dữ liệu từ địa phương. Chờ Cục Việc làm xác nhận lần cuối dự kiến cuối tháng 9. - Đã hoàn thành 80% thiết kế giao diện phần mềm trên figmar - Hoàn thành 20% tài liệu nghiệp vụ srs đáp ứng lập trình phát triển 2 chức năng quan trọng : quản lý / xử lý hồ sơ Đánh giá tiến độ so với kế hoạch : Tiến độ đáp ứng thực hiện việc lập trình với giai đoạn hiện tại. 2. Tiến độ phát triển phần mềm - Hoàn thành việc dựng môi trường dev/test - Build project, đang thực hiện, khảo sát chung các chức năng Đánh giá tiến độ so với kế hoạch : Đã hoàn thành các khâu chuẩn bị cho việc lập trình. Tuy nhiên để đảm bảo tiến độ dự án, cần thêm nguồn lực Java. 3. Khó khăn, đề xuất: - Hiện tại nguồn lực dự án chưa đủ để đảm bảo thực hiện được đúng tiến độ, đề xuất Trung tâm/ Công ty hỗ trợ bổ sung 2 Dev Java, 2 tester - Cần phối hợp họp sớm với SI để thống nhất được nghiệp vụ quản trị người dùng chung giữa các CSDL chuyên ngành của BNV.
B. Báo cáo chi tiết
STT | Module/ Nhóm công việc | % Hoàn thành | Hạn hoàn thành (milsetone gần nhất) | Nghiệp Vụ | Lập Trình | Kiểm thử | Công việc tuần tiếp theo (BA, DEV,TEST điền) | Đầu mối phụ trách (điền tên dev lead, BA, Tester) | Ghi chú
1 | Xây dựng file excel chuẩn chung để thu thập dữ liệu từ các địa phương đáp ứng xây dựng CSDL tạo lập ban đầu | 95% |  | - Khảo sát, phân tích | - Khảo sát, phân tích | N/A | - Rà soát lần cuối file excel sau khi cục Việc Làm thống nhất chốt. | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
2 | Khảo sát, xây dựng tài liệu chung | 20% |  | - Ghi nhận ý kiến và chỉnh sửa tài liệu phân tích quy trình nghiệp vụ xử lý trên phần mềm - Hoàn thiện figma cho các menu trên phần mềm - Xây dựng tài liệu SRS cho 1 luồng xử lý hồ sơ và ra kết quả - Xây dựng tài liệu phân tích TTHC cho 06 TTHC thuộc CSDL người nước ngoài tại Việt Nam | N/A | N/A | - Hoàn thành các màn hình figma cho tất cả menu trên phần mềm - Thống nhất phương án thực hiện 4 TTHC do Cục Việc làm mới yêu cầu - Hoàn thiện SRS cho luồng thu hồi, quản lý giấy phép lao động, luồng DN báo cáo | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
3 | Rà soát tính năng hiện có của hệ thống core | 70% |  | N/A | - Build project - Fix các lỗi sai lệch code - Rà soát chức năng đáp ứng được bao nhiêu % so với yêu cầu hiện tại. | N/A | - DEV : Hoàn thiện rà soát | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
4 | Xây dựng/ nâng cấp giao diện toàn site | 0% |  | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | - BA: Phối hợp với DEV xây dựng giao diện phần mềm theo thiết kế - DEV: Xây dựng giao diện Quản lý hồ sơ , xử lý hồ sơ theo thiết kế | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
5 | Phát triển các chức năng phần mềm theo tài liệu yêu cầu | 0% |  | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | - DEV : Xây dựng các chức năng thuộc module Quản lý HS/Xử lý HS + Xem danh sách, xem chi tiết, từ chối / xác nhận / ycbs hồ sơ | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
6 | Tích hợp đồng bộ hồ sơ với Cổng BNV / CSDL dùng chung | 0% |  | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | - DEV : Dựng khung mô hình chung tích hợp các api từ cổng BNV | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
7 | Thu thập, làm sạch, tạo lập CSDL từ dữ liệu gốc nhận được từ các địa phương | 0% |  | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện | Chưa thực hiện |  | BA : Nguyễn Thị Thu Huyền Dev: Chu Thị Thúy Hiền Tester:
B.1 Rủi ro - Đề xuất
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Rủi ro | Nguyên nhân | Biện pháp phòng ngừa | Trạng thái và kết quả xử lý
1 | Nhân Sự, nguồn lực | Cao | Cao | - Số lượng Nhân sự dev/ test chưa đáp ứng được thời gian để chạy đúng tiến độ dự án | - Thiếu nhân sự dev có thể làm fulltime cho dự án - Chưa xác định được tester cho dự án | - Xin bổ sung 2 nhân sự dev Java - Xin 1- 2 tester cho dự án
2 | Kỹ thuật | Cao | Cao | - Trượt tiến độ dự án nếu không chốt sớm được nghiệp vụ | - Chưa chốt được với SI về việc 4 CSDL chuyên ngành của BNV sẽ dùng chung 1 hệ quản trị người dùng hay dùng riêng lẻ | - Cần họp và chốt sớm phương án kỹ thuật trong tháng 10.
B.2 Các vấn đề khác:

## BCT 35 (hidden)
DỰ ÁN: TTCP
Báo cáo tuần 35: 25/8/2025 - 29/8/2025
A Báo cáo công việc tuần
A1. Báo cáo tổng hợp tiến độ chung
- Khảo sát/phân tích/làm rõ các nghiệp vụ các phân hệ Cổng thông tin/ Tiếp nhận/Xử lý/Giải quyết KNTC tại trụ sở tiếp dân TW - Xây dựng các danh mục dùng chung, phát triển các tính năng nghiệp vụ chính: Đặt lịch hẹn, Tiếp dân trực tiếp - Đã thực hiện tích hợp kỹ thuật với các nền tảng hỗ trợ nghiệp vụ: Video call, AI Smart Reader, AI Speech to Text - Triển khai hệ thống CI/CD toàn trình trên hạ tầng VNPT
B. Báo cáo chi tiết
STT | Module/ Nhóm công việc | % Hoàn thành | Hạn hoàn thành (milsetone gần nhất) | Nghiệp Vụ | Lập Trình | Kiểm thử | Công việc tuần tiếp theo (BA, DEV,TEST điền) | Đầu mối phụ trách (điền tên dev lead, BA, Tester) | Ghi chú
1 | Cổng thông tin | 30% |  | - Viết tài liệu phân tích các chức năng của cổng: Đặt lịch hẹn, xem tài liệu, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ | - Tích hợp SSO với VNConnect - Xây dựng chức năng đặt lịch hẹn, Lịch tiếp dân | - Chưa thưc hiện | - BA: Khảo sát nghiệp vụ tại các đơn vị theo kế hoạch - DEV: Xây dựng chức năng Đặt lịch hẹn, Lịch tiếp dân, Trang chủ, Trang cá nhân
2 | Tiếp nhận/Xử lý/Giải quyết | 20% |  | - Phân tích nghiệp vụ: nhóm chức năng xử lý đơn, tiếp công dân trực tuyến, báo cáo thống kê | - Xây dựng các danh mục dùng chung (Danh mục trụ sở, Danh mục cơ quan, Danh mục quốc tịch Danh mục dân tộc, Danh mục ngày nghỉ, Danh mục trạng thái) - Phát triển chức năng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp - Phối hợp IC để tích hợp các giải pháp Video call, AI Smart Reader, AI Speech to Text - Dựng hệ thống và CI/CD toàn trình | - Chưa thưc hiện | - BA: Khảo sát nghiệp vụ tại các đơn vị theo kế hoạch - DEV: Xây dựng chức năng Tiếp dân trực tiếp/Gián tiếp
3 | Tích hợp hệ thống
B.1 Rủi ro - Đề xuất
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Rủi ro | Nguyên nhân | Biện pháp phòng ngừa |  |  | Trạng thái và kết quả xử lý
1 | Khách hàng
Khách hàng
B.2 Các vấn đề khác:

## BCT 29 (hidden)
DỰ ÁN: DỰ ÁN X6 - PAKN
Báo cáo tuần 29: 14/7/2025 - 18/7/2025
A Báo cáo công việc tuần
A1. Báo cáo tổng hợp tiến độ chung
B. Báo cáo chi tiết
STT | Module/ Nhóm việc | % Hoàn thành | Hạn hoàn thành (milsetone gần nhất) | Nghiệp Vụ | Lập Trình | Kiểm thử | Công việc tuần tiếp theo (BA, DEV,TEST điền) | Đầu mối phụ trách (diền tên dev lead, BA, Tester) | Ghi chú
1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SA)
1.1 | Thiết kế hệ thống Hỗ trợ xử lý Phản ánh kiến nghị X6 | 85% | 15/8 |  |  |  |  | - BA: Trần Thị Thúy Quỳnh
2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁP ỨNG CÁC MỐC 1.7, 19.8 và 15.12.2025
2.1 | Phát triển hệ thống Hỗ trợ xử lý Phản ánh kiến nghị | 60% | 19/8 | - Thống nhất nghiệp vụ và rà soát kế hoạch PM quản trị - Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan theo yêu cầu - Rà soát tài liệu TKCT | - Fix bugs của module Cấu hình hệ thống và Quản trị hệ thống - Hoàn thiện phát triển các module gửi/nhận PAKN từ các phần mềm nội bộ - Tích hợp VNeID 3A vào hệ thống | - Test các chức năng quản lý danh mục | - Dev + Fix bugs + Hoàn thiện phát triển các module Dashboard, Báo cáo thống kê, Log hệ thống - Tester + Test các menu trong module Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị và module Xử lý Phản ánh kiến nghị | - Dev Lead: Trần Ngọc Long - BA: Trần Thị Thúy Quỳnh - Tester: Trần Thị Thanh Thủy
2.2 | Phát triển hệ thống Hỗ trợ xử lý Phản ánh kiến nghị | 80% | 30/07 | - Hoàn thiện TKCT đưa vào phòng mật - Gửi các PKS cho các PMNB và thu thập kết quả |  |  | - Thu thập kết quả khảo sát, liên hệ đầu mối các đơn vị bổ sung/điều chỉnh thông tin trên PKS - Vẽ lại luồng quy trình cho module Tiếp nhận và xử lý PAKN - Chốt các PKS và giao diện gửi PAKN cho các PMNB | BA: Trần Thị Thúy Quỳnh BA: Trần Hoàng Sơn
B.1 Rủi ro - Đề xuất
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Rủi ro | Nguyên nhân | Biện pháp phòng ngừa (Nếu cần 12 hỗ trợ cần nói rõ) | Người chịu trách nhiệm xử lý (đề xuất người và đơn vị xử lý, trường hợp cần C12 hỗ trợ thì cần nói rõ để đề xuất) |  | Trạng thái và kết quả xử lý
1 | Khách hàng | 1 | Cao |  |  |  | Team BA
Khách hàng
B.2 Các vấn đề khác: '- Hiện phần tích hợp với hệ thống VNeID đang chưa có tài liệu nên dev gặp khó trong quá trình tích hợp (tích hợp VNeID vào hệ thống gửi PAKN)

## BCT 28 (hidden)
DỰ ÁN: DỰ ÁN X6 - PAKN
Báo cáo tuần 28:4/7/2025 - 11/7/2025
A Báo cáo công việc tuần
A1. Báo cáo tổng hợp tiến độ chung
STT | Module/ Nhóm việc | % Hoàn thành | Hạn hoàn thành (milsetone gần nhất) | Nghiệp Vụ | Lập Trình | Kiểm thử | Công việc tuần tiếp theo (BA, DEV,TEST điền) | Đầu mối phụ trách (diền tên dev lead, BA, Tester) | Ghi chú
1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG (SA)
1.1 | Thiết kế hệ thống Hỗ trợ xử lý Phản ánh kiến nghị X6 | 85% | 15/8 |  | Đang viết tài liệu TKCT và sizing |  |  | - BA: Trần Thị Thúy Quỳnh
2. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁP ỨNG CÁC MỐC 1.7, 19.8 và 15.12.2025
2.1 | Phát triển hệ thống Hỗ trợ xử lý Phản ánh kiến nghị | 40% | 19/8 | - Thống nhất nghiệp vụ và rà soát kế hoạch PM quản trị - Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan theo yêu cầu - Rà soát tài liệu TKCT | - Hoàn thiện phát triển module Cấu hình hệ thống bao gồm: + Danh mục quy trình + Danh mục trạng thái PAKN + Danh mục địa chỉ + Danh mục cấu hình hệ thống + Xóa PAKN + Danh mục vai trò + Danh mục chức năng + Quản lý nhóm quyền (vai trò) + Quản lý người dùng + Quản lý thao tác - Hoàn thiện phát triển module Cấu hình hệ thống bao gồm: + Danh mục cấp cơ quan + Danh mục cơ quan quản lý + Danh mục từ cấm + Danh mục chủ đề + Danh mục tham chiếu cơ quan + Danh mục lĩnh vực + Danh mục nhóm lĩnh vực + Danh mục đơn vị tích hợp + Quản lý mẫu gửi email + Cấu hình ngày nghỉ + Quản lý mẫu trả lời - Đang phát triển, cập nhật theo SRS module Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị bao gồm: + Phản ánh chờ tiếp nhận + Phản ánh đang xử lý + Phản ánh đã công khai + Phản ánh từ chối tiếp nhận + Phản ánh tiếp nhận trực tiếp + Phản ánh chờ bổ sung thông tin + Phản ánh chờ công khai + Phản ánh bị trả lại + Phản ánh chuyển sang đơn vị khác + Phản ánh đã gửi email - Đang phát triển, cập nhật theo SRS module Xử lý Phản ánh kiến nghị bao gồm: + Phản ánh chờ xử lý + Phản ánh đang xử lý + Phản ánh đã công khai + Phản ánh từ chối xử lý + Phản ánh đã gửi email + Phản ánh bị trả lại + Phản ánh chờ bổ sung thông tin - Tích hợp lại authentication và authorization để đăng nhập được các tài khoản VNeID 3A và tài khoản chung với hệ thống Quản trị dùng chung (Tiếp tục cần confirm ở tuần sau để có hướng phân quyền cho các tài khoản theo từng đơn vị) | - Test các menu trong module Cấu hình hệ thống và Quản trị hệ thống | - Dev + Fix bugs + Hoàn thiện phát triển các module + Tích hợp VNeID 3A - Tester + Test các menu trong module Tiếp nhận Phản ánh kiến nghị và module Xử lý Phản ánh kiến nghị | - Dev Lead: Trần Ngọc Long - BA: Trần Thị Thúy Quỳnh - Tester: Trần Thị Thanh Thủy
2.2 | Phát triển hệ thống Gửi xử lý Phản ánh kiến nghị | 50% | 19/8 | - Thống nhất nghiệp vụ và rà soát kế hoạch PM quản trị - Thực hiện các yêu cầu công việc liên quan theo yêu cầu - Rà soát tài liệu TKCT | - Hoàn thiện Phát triển hệ thống Gửi xử lý Phản ánh kiến nghị |  | - Test hệ thống Gửi xử lý Phản ánh kiến nghị | - Dev Lead: Trần Ngọc Long - BA: Trần Thị Thúy Quỳnh - Tester: Trần Thị Thanh Thủy
B.1 Rủi ro - Đề xuất
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Rủi ro | Nguyên nhân | Biện pháp phòng ngừa (Nếu cần 12 hỗ trợ cần nói rõ) | Người chịu trách nhiệm xử lý (đề xuất người và đơn vị xử lý, trường hợp cần C12 hỗ trợ thì cần nói rõ để đề xuất) |  | Trạng thái và kết quả xử lý
1 | Khách hàng | 1 | Cao |  |  |  | Team BA
Khách hàng
B.2 Các vấn đề khác: '- Hiện chưa có vấn đề khác cần đề xuất

## Form (hidden)
DỰ ÁN: DỰ ÁN
Báo cáo tuần 02: 06/01/2025 - 11/01/2025
A Báo cáo công việc tuần
A1. Báo cáo tổng hợp tiến độ chung (báo cáo cô đọng về tiến độ, các việc chung, nhấn mạnh các sự kiện nổi bật trong tuần v.v..,)
1.1 - Nhóm nền tảng tích hợp - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai 1.2 - Nhóm chỉ đạo điều hành - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai
A2. Báo cáo chi tiết
STT | Module/ Nhóm việc | % Hoàn thành tổng thể | Hạn hoàn thành | Công việc đã thực hiện trong tuần | Kế hoạch tuần tiếp theo | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Nền tảng tích hợp dữ liệu | 20% |  |  |  | Vũ Minh Đức Nguyễn Tố Nga Trần Thế Thắng
1.1 | Trục LGSP |  |  | - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai | Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ và đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ. Vẽ Các biểu đồ hoạt động, mô tả các trường hợp sử dụng | (PIC: Trần Thế Thắng)
1.2 | Datawarehouse | 80% |  | - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai | Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ và đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ. Vẽ Các biểu đồ hoạt động, mô tả các trường hợp sử dụng | (PIC: Bùi Thế Anh)
1.3 | IDP | 0% |  | - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai | Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ và đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ. Vẽ Các biểu đồ hoạt động, mô tả các trường hợp sử dụng | (Nguyễn tất tiến)
2 | Thông tin chỉ đạo điều hành | 10% |  |  |  | Vũ Minh Đức Nguyễn Khắc Thành Phan Bích Hà ĐặngPhương Anh
2.1 | Hệ thống báo cáo |  |  | - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai - Cung cấp sizing phân fmềm | Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ và đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ. Vẽ Các biểu đồ hoạt động, mô tả các trường hợp sử dụng | (PIC: Nguyễn Thái Sơn)
2.2 | iWork chỉ đạo điều hành |  |  | - Báo cáo khảo sát - Cập nhật Kiến trúc phần mềm, mô hình tích hợp, mô hình triển khai, hạ tầng triển khai - Cung cấp sizing phân fmềm | Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ và đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ. Vẽ Các biểu đồ hoạt động, mô tả các trường hợp sử dụng | (PIC: Nguyễn Đăng Đông)
B. Rủi ro - Đề xuất
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Rủi ro | Nguyên nhân | Biện pháp phòng ngừa | Người chịu trách nhiệm xử lý
1
2
C. Vấn đề - Giải pháp khắc phục
STT | Hạng mục công việc | Mức độ ảnh hưởng | Mức độ ưu tiên | Vấn đề | Nguyên nhân | Hành động khắc phục | Người chịu trách nhiệm
1 | E - TƯ VẤN THIẾT KẾ->Thông tin chỉ đạo điều hành | Cao | Cao
2 | E - TƯ VẤN THIẾT KẾ->Nền tảng tích hợp dữ liệu | Trung bình | Trung bình
3 | E - TƯ VẤN THIẾT KẾ->Nền tảng tích hợp dữ liệu | Trung bình | Trung bình
4